南京中医药大学基本建设工程设计变更管理规定

（征求意见稿）

为进一步加强我校基本建设的规范运作与科学管理，加强设计变更管理，规范工作流程，确保工程质量和工程进度，严格控制基建工程造价，根据国家有关法律法规及《南京中医药大学贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，特制订工程设计变更管理规定如下：

一、目的：通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

二、设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，需要设计单位的签字、盖章。设计变更共分为三类：

（一）一般设计变更：不改变设计原则，不改变使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在50000元（含）人民币以下的；一般设计变更需经每周工程例会研究通过，由基建处处长负责审批，以工程例会会议纪要形式备案；

（二）较大设计变更：变更发生费用在50000元以上，500000元（含）以下的；较大设计变更需经工程项目领导小组会议研究通过，以校基建工作领导小组会议纪要形式授权基建处处长审批；

（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在500000元以上的；重大设计变更需经校长办公会研究通过，以校长办公会会议纪要形式授权基建处处长审批。

三、设计变更的发起方分为三类：

（一）设计单位；

（二）项目监理；

（三）使用部门。

四、对上述各方提出的工程设计变更，发起单位需备齐相关原始资料，填写《设计变更申请单》，由工程管理科进行初步审核，确定是否需要进行变更。

五、设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

六、设计变更申请单由工程管理科按项目发生先后顺序进行编号。

七、设计变更的控制：

1.设计变更控制原则：

（1）符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；

（2）保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；

（3）降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；

（4）保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；

2.变更内容：

（1）原设计中不符合国家规范、法规的内容；

（2）原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；

（3）原设计中某些功能不能达到使用要求而进行改进的内容；

（4）原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；

（5）由使用单位提出的对原设计的更改内容；

3.变更申请审核程序：

（1）由设计单位提出的变更申请：

由设计单位提出书面变更申请，需项目总设计师签字并加盖设计单位公章后，交项目总监审核签字、盖章，跟踪审计核价签字、盖章，然后交甲方代表进行初审。变更申请的审批权限按本管理规定第二条的相关规定执行。

（2）由项目监理提出的变更申请：

由项目监理提出书面变更申请，需项目总监签字、盖章后，交设计单位审核签字、盖章，跟踪审计核价签字、盖章，然后交甲方代表进行初审。变更申请的审批权限按本管理规定第二条的相关规定执行。

（3）由使用部门提出的变更申请：

由使用部门提出书面申请，部门主要负责人签字、盖章，交设计单位审核签字、盖章，项目总监审核签字、盖章，跟踪审计核价签字、盖章，然后交甲方代表进行初审。变更申请的审批权限按本管理规定第二条的相关规定执行。

八、变更注意事项：

1.提出变更申请的单位应根据设计变更控制原则，如实填写变更内容。

2.对于经正常手续批准的设计变更项目，基建处下发《设计变更核准通知单》（表三）给设计单位、项目总监和施工单位，施工单位负责实施。所有资料（含《设计变更申请单》、《设计变更核价单》（表二）、《设计变更核准通知单》及相关图纸）一式四份。未经审批的变更申请，施工单位可不予执行，否则，在决算审计时不予承认其工作量。

3.跟踪审计应按月汇总工程动态成本调整，填写《设计变更月度汇总表》（表四）并向工程项目领导小组汇报。

4.甲方代表应按月备案工程动态成本调整资料并与跟踪审计核对。

5.累计变更金额达到30万元或达到合同造价的6%，基建处处长应及时向分管校领导汇报。

6.设计变更审批流程图，见图一。

九、本规定自颁布之日起施行。

十、本规定由基建处负责解释。

图一                    设计变更审批流程

50000元以下             500000元以上                                  50000—500000元

# Text boxes

变更发起方

设计单位

变更发起方

项目监理、使用部门

设计单位

项目总监

跟踪审计核价

甲方代表初审

较大设计变更

一般设计变更

重大设计变更

校长办公会研究

工程项目领导组研究

工程例会研究

不通过

通过

甲方代表向发起方反馈意见

授权基建处处长审批

工程管理科下发设计变更通知单

跟踪审计

监理单位

设计单位